МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН                               МУНИЦИПАЛДЫГ РАЙОН

«УЛУГ-ХЕМСКИЙ КОЖУУН                              «ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА»                                       УЛУГ-ХЕМ КОЖУУНУ»

___________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации  Улуг-Хемского кожууна

Улуг-Хем кожуун чагыргазынын

ДОКТААЛЫ

от __  ноября  2014  года  № ___

Об утверждении  плана мероприятий («дорожной карты») Улуг-Хемского кожууна по обеспечению доступности высшего образования для социально незащищенных слоев сельского населения

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации от 1 мая 2014 года  №Пр-995ГС по итогам заседания  Государственного совета Российской Федерации «Об устойчивом развитии сельских территорий Российской Федерации» 21 апреля 2014 года, распоряжения  Правительства Республики Тыва от 20 августа 2014 года №316-р «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты») Республики Тыва по обеспечению доступности высшего профессионального образования для социально незащищенных слоев сельского населения», а также в целях реализации губернаторского проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием», администрация Улуг-Хемского кожууна ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожной карты») Улуг-Хемского кожууна по обеспечению доступности высшего профессионального образования для социально незащищенных  слоев сельского населения.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   Дотпе О.К., и.о. заместителя председателя администрации Улуг-Хемского кожууна по социальной политике.

Председатель

администрации   кожууна                                                          М. К. Анай-оол

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва»

от ___ ноября  2014 года № ____

ПЛАН

мероприятий («дорожной карты») Улуг-Хемского кожууна по обеспечению доступности высшего профессионального образования для социально незащищенных слоев сельского населения

- Общие положения

Нормативно-правовое и организационное сопровождение по обеспечению доступности высшего профессионального образования для социально незащищенных слоев сельского населения.

Создание современных условий для развития непрерывного профессионального образования. Укрепление потенциала образовательных организаций профессионального образования республики,  информационное и мониторинговое сопровождение работы по обеспечению доступности высшего профессионального образования для социально незащищенных слоев сельского поселения.

- Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий по:

- развитие подготовки кадров для социально незащищенных слоев сельского населения кожууна в рамках губернаторского проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием»:

А) на базе профессиональных образовательных организаций среднего профессионального образования Республики Тыва и России за счет средств государственной программы Республики Тыва «Развитие образование и науки Республики Тыва на 2014-2020 годы» по основным профессиональным программам подготовки специалистов среднего и подготовки квалифицированных рабочих и служащих на целевой основе по востребованным направлениям подготовки.

Б) на базе образовательных организаций высшего профессионального образования республики и России в рамках целевой подготовки кадров по востребованным направлениям подготовки.

Информационное сопровождение. Проведение разъяснительной работы и консультирование по вопросам профессионального образования граждан.

| Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| I.Нормативно-правовое и организационное сопровождение по обеспечению доступности высшего профессионального образования для социально незащищенных слоев сельского населения |  |  |  |
| 1.1.Мониторинг потребности кадров для муниципальных образований Улуг-Хемского кожууна, формирование и представление заявок на подготовку кадров | Ежегодно до 1 декабря | Управление сельского хозяйства, Управление труда и социальной политики, сельские поселения | Материалы мониторинга потребности сельских поселений и управлений в кадрах, формирование и представление заявок на подготовку кадров |
| 1.2. Формирование банка данных сельских поселений, принимающих участие в подготовке кадров из числа незащищенных слоев сельского населения, в реализации губернаторского проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием», распределение и выпускников учреждений профессионального образования и их трудоустройства. | 4 квартал 2014 года | Управление образования, Управление сельского хозяйства, сельские поселения | Анализ участие сельских поселений в подготовке кадров из числа незащищенных слоев населения выпускников и их трудоустройства |
| Формирование и обновление банка данных обучающихся в образовательных организациях высшего и среднего специального образования, в том числе по целевой подготовке, открытой для работодателей с ограниченным доступом | 2014-2018 гг. ежегодно до 5 декабря | Управление образования, Управление сельского хозяйства, сельские поселения | Анализ банка данных обучающихся в образовательных организациях высшего и среднего специального образования, в том числе по целевой подготовке и социальному статусу семьи студента, наличию в семье детей с высшим образованием. |
| Разработка проекта постановления администрации кожууна о распределении выпускников образовательных организаций профессионального образования и их закрепления на производстве, предприятиях и в организациях, бизнес-структурах, в том числе в сельской местности | 1 квартал 2015 года | Управление образования, Управление труда и социального развития. Администрация кожууна | Принятие проекта постановления администрации кожууна о распределении выпускников образовательных организаций профессионального образования и их закрепления на производстве, предприятиях и в организациях, бизнес-структурах. |
| Установление специальных стипендий работодателей, в том числе из аграрного сектора, сельских поселений для одаренных студентов и нуждающихся в поддержке. | 2014-2018гг., 2 квартал 2015 года | Управление сельского хозяйства, Управление образование, работодатели, сельские поселения, администрация кожууна | Поддержка одаренных студентов из числа незащищенных слоев сельского населения. Повышение качества подготовки кадров. |
| Организация и проведение профориентационной работы среди учащейся и незанятой молодежи по осознанному выбору профессий и специальностей, востребованных на рынке труда кожууна и республики, по определению предметов для сдачи ЕГЭ, необходимых для поступления в ВУЗы | Постоянно, ежегодно, 1 и 3 кварталы | Управление образование, Управление сельского хозяйства | Увеличение доли поступающих абитуриентов из числа незащищенных слоев сельского населения в образовательные организации высшего и среднего профессионального образования РФ и Республики Тыва |
| Принятие мер по трудоустройству выпускников ФГБОУ ВПО «Тувинский государственный университет» и среднего профессионального образования из числа незащищенных слоев сельского населения, оказанию им социальной поддержки (оплата подъемных, выделение для детей мест в детских садах, жилья и др.) Создание дополнительных рабочих мест в организациях и на предприятиях кожууна для трудоустройства выпускников | 2014-2018 гг., 2 квартал 2015 года | Администрация кожууна | Закрепление выпускников образовательных организаций высшего профессионального образования сельской местности по месту жительства |
| - Информационное и мониторинговое сопровождение по обеспечению доступности высшего профессионального образования для социально незащищенных слоев сельского населения |  |  |  |
| Информационное сопровождение, проведение разъяснительной работы и консультирования по вопросам профессиональной подготовки кадров, профессиональной переподготовки и дополнительного образования граждан по обеспечению доступности высшего профессионального образования для социально незащищенных слоев населения | ежегодно | Управление образование, сельские поселения, администрация кожууна | Информационное сопровождение, проведение разъяснительной работы и консультирования по вопросам профессиональной подготовки, переподготовки и дополнительного профессионального образования. Мотивация граждан и осознанный выбор образовательных программ для профессионального образования и дополнительного профессионального образования в соответствии с их потребностью. Публикации в средствах массовой информации, размещение информации на сайтах Управления образования, администрации кожууна |
| Размещение информационных материалов в СМИ о передовиках производства, лучших руководителях, специалистах, наставниках, ветеранах труда, трудовых династиях в сельской местности. | ежегодно | Управление сельского хозяйства, Управление образование, сельские поселения | Повышение имиджа и привлекательности профессий и специальностей в сельской местности. Закрепление выпускников образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования в сельской местности |