МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН                                              МУНИЦИПАЛДЫГ РАЙОН

«УЛУГ-ХЕМСКИЙ КОЖУУН                                              «ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА»                                                        УЛУГ-ХЕМ КОЖУУНУ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

администрации Улуг-Хемского кожууна

Улуг-Хем кожуун чагыргазынын

АЙТЫЫШКЫНЫ

от «04» августа 2016 года  № 426- р

О проведении Межрегионального экологического праздника

«День Енисея» и Всероссийского экологического субботника

«Страна моей мечты» на территории Улуг-Хемского кожууна

Во исполнение п. 4 протокольного решения совещания организационного комитета по подготовке и проведению межрегионального экологического праздника «День Енисея» в 2016 году № 1 от 30.08.2016 года:

1. Объявить с 27 августа 2016 года по 24 сентября 2016 года месячником  Всероссийского экологического субботника.

- Утвердить:

  - состав организационного комитета по проведению Межрегионального экологического праздника «День Енисея» и Всероссийского экологического субботника «Страна моей мечты» на территории Улуг-Хемского кожууна (приложение 1);

2.2. план мероприятий по проведению Межрегионального экологического праздника «День Енисея» и Всероссийского экологического субботника «Страна моей мечты» на территории Улуг-Хемского кожууна (приложение 2).

3. Рекомендовать:

3.1. председателям администраций поселений кожууна:

3.1.1. обеспечить исполнение плана мероприятий по проведению Межрегионального экологического праздника «День Енисея» и Всероссийского экологического субботника «Страна моей мечты»;

3.1.2. обеспечить установку контейнеров для сбора мусора в местах массового отдыха населения возле сакральных мест на территории муниципальных образований (перевалы, субурганы, аржааны и т.д.) и их систематический вывоз в установленные места.

3.2. МАУ «Алдын» обеспечить автотранспортом на сбор и вывоз собранного ТБО в установленные места.

3.3. ГКУ РТ «Центр занятости населения Улуг-Хемского кожууна» (Бюрбю А.Н.) привлечь граждан, состоящих на учете ЦЗН кожууна к субботнику, приуроченного ко Дню Енисея.

4. Управлению образования администрации кожууна (Норбу Л.М.) обеспечить проведение классных часов в общеобразовательных учреждениях кожууна с уклоном на тему «День Енисея», провести мероприятия по экологическому воспитанию.

5. Разместить на официальном сайте администрации кожууна, в социальной сети «ВКонтакте» и опубликовать в газете «Улуг-Хем» материалы экологической направленности о реке Енисей.

6. Отчет о проведенных мероприятиях (информация, фото-видео материалы) представить, ответственному за организацию и проведение  мероприятий, заместителю председателю администрации кожууна по социальной политике Даржаа А.Н. до 12 часов 27 сентября 2016 года.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя администрации кожууна по социальной политике Даржаа А.Н.

И.о. председателя

администрации кожууна					А. Бойбу

Приложение 1

к распоряжению администрации

Улуг-Хемского кожууна

№ 426-р

от «04» сентября 2016 г.

СОСТАВ

организационного комитета по проведению Межрегионального экологического праздника «День Енисея» и Всероссийского экологического субботника «Страна моей мечты»

на территории Улуг-Хемского кожууна

Даржаа А.Н.	заместитель председателя администрации кожууна по

социальной политике, заместитель председателя

оргкомитета;

Ондар В.С. 	главный специалист администрации кожууна по

социальным вопросам, секретарь оргкомитета.

Члены оргкомитета:

Норбу Л.М.	начальник управления образования администрации

кожууна;

Кыргыс Х.С.	начальник управления культуры и информационной политики администрации кожууна;

Даржаа А.Г.	специалист по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями;

Балчый Н.Н.	директор Центральной библиотечной системы кожууна;

Председатели

администраций

поселений кожууна

Приложение

к распоряжению администрации

Улуг-Хемского кожууна

№ 426-р

от «04» сентября 2016 г.

План

мероприятий по проведению Межрегионального экологического праздника «День Енисея» и

Всероссийского экологического субботника «Страна моей мечты» на территории Улуг-Хемского кожууна

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение субботников (уборка) на вверенных территориях (по отдельному графику) | 27.08-24.09. 2016 г. | закрепленные территории | председатели администраций поселений кожууна |
| 2 | Закрепление участков левобережной и правобережной частей р. Енисей за организациями, учреждениями и предприятиями (по отдельному графику) | до 21.09.2016 г. |  | Администрация кожууна, администрация с. Эйлиг-Хем |
| 3 | Уборка левобережной и правобережной частей от бытового мусора (по отдельному графику) | 24.09.2016 г. | берега р. Енисей | Администрация кожууна, администрация с. Эйлиг-Хем |
| 4 | Очистка территорий массового скопления граждан возле сакральных мест, несанкционированных свалок | 24.09.2016 г. |  | Администрации поселений кожууна |
| 5 | Проведение: - классных часов в общеобразовательных учреждениях кожууна с уклоном на тему «День Енисея»; - викторин экологической направленности «Енисей» | 24.09.2016 г. | общеобразовательные учреждения | Управление образования кожууна |
| 6 | Веселые старты среди организаций и учреждений с. Эйлиг-Хем, участвовавших в субботнике | 24.09.2016 г. | на берегу р. Енисей | Администрация с. Эйлиг-Хем, СДК сумона |
| 7 | 1. Выставка рисунков, фотографий о реке Енисей. 2. Проведение конкурсов рисунков, стихотворений и сочинений. | 23-24.09.2016 г. | Библиотека г. Шагонар | Центральная библиотечная система |
| 8 | Спортивно-интеллектуальная игра среди молодежи кожууна «Я люблю Улуг-Хем» | 24.09.2016 г. | берег р. Енисей | специалист по МП и ВОО администрации кожууна Даржаа А.Г. |
| 9 | Вечер отдыха молодежи «Эне-Сай» | 24.09.2016 г. | РЦКС г. Шагонар | Управление культуры и информационной связи администрации кожууна |